## Acta SICTE 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN ITEM´S EJECUTADOS
OBJETO DEL CONTRATO |  | Construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones de FIBRA, HFC y COBRE. Y suministro de elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos a nivel nacional.
FECHA |  | 23/5/2018
PERÍODO DEL ACTA |  | Semana 20
PROCESO |  | EXPANSION
CONTRATO |  | 00017018022370
COOPERADOR |  | SICTE BOGOTA
ZONA DE EJECUCIÓN |  | Bogota
INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA |  | Elkin Alexander Benavides
CONSOLIDADO DE ITEM´S EJECUTADOS EN LA ZONA DEL CONTRATO
CIUDAD BOGOTA
ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  |  | SPR | CANT
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321574 | 3894
| SPR-321574 Total |  |  |  |  | 3894
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321575 | 3813
| SPR-321575 Total |  |  |  |  | 3813
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321580 | 3793
| SPR-321580 Total |  |  |  |  | 3793
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321581 | 2884
| SPR-321581 Total |  |  |  |  | 2884
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321582 | 4680
| SPR-321582 Total |  |  |  |  | 4680
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322750 | 1985
| SPR-322750 Total |  |  |  |  | 1985
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322753 | 3055
| SPR-322753 Total |  |  |  |  | 3055
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322756 | 3257
| SPR-322756 Total |  |  |  |  | 3257
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322759 | 3208
| SPR-322759 Total |  |  |  |  | 3208
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322761 | 3297
| SPR-322761 Total |  |  |  |  | 3297
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322763 | 2076
| SPR-322763 Total |  |  |  |  | 2076
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322765 | 1840
| SPR-322765 Total |  |  |  |  | 1840
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322767 | 2530
| SPR-322767 Total |  |  |  |  | 2530
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322768 | 2322
| SPR-322768 Total |  |  |  |  | 2322
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322770 | 2066
| SPR-322770 Total |  |  |  |  | 2066
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322771 | 1956
| SPR-322771 Total |  |  |  |  | 1956
371 | Suministro, transporte y colocación a muro de tubo bajante galvanizado de 4.5 metros de longitud, 3 pulgadas de diámetro con boquilla terminal campana o curva PVC |  |  |  | 322772 | 1
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322772 | 1879
| SPR-322772 Total |  |  |  |  | 1880
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322774 | 2155
| SPR-322774 Total |  |  |  |  | 2155
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322776 | 2962
| SPR-322776 Total |  |  |  |  | 2962
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322777 | 3308
| SPR-322777 Total |  |  |  |  | 3308
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322778 | 2112
| SPR-322778 Total |  |  |  |  | 2112
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322783 | 1779
| SPR-322783 Total |  |  |  |  | 1779
OBSERVACIONES
Luego de haber revisado y consolidado los documentos de soporte de los Items evaluado en la presente acta se procede a la firma
_______________________________________ Elkin Alexander Benavides Gerente Regional Huawei MSP HUAWEI MSP |  |  | ______________________________________ Rigoberto Guacaneme Sierra Director de Proyectos SICTE

## Pivot Macro SICTE
Sum of CANT. INST.
No. SPR | COD ITEM | Total
321574 | 604 | 3894 |  |  | CREATE
321575 | 604 | 3813 | 3900 | BILL | AVAILABLE
321580 | 604 | 3793 |  |  | CREATE
321581 | 604 | 2884 | 2650 | BILL | CREATE
321582 | 604 | 4680 | 180 |  | CREATE
322750 | 604 | 1985 |  |  | CREATE
322753 | 604 | 3055 | 55 |  | CREATE
322756 | 604 | 3257 | 7 |  | CREATE
322759 | 604 | 3208 | 208 |  | CREATE
322761 | 604 | 3297 | 47 |  | CREATE
322763 | 604 | 2076 |  |  | CREATE
322765 | 604 | 1840 |  |  | CREATE
322767 | 604 | 2530 | 30 |  | CREATE
322768 | 604 | 2322 |  |  | CREATE
322770 | 604 | 2066 |  |  | CREATE
322771 | 604 | 1956 |  |  | CREATE
322772 | 371 | 1 | OK |  | AVAILABLE
| 604 | 1879 | 279 |  | CREATE
322774 | 604 | 2155 |  |  | CREATE
322776 | 604 | 2962 | 62 |  | CREATE
322777 | 604 | 3308 | 708 |  | CREATE
322778 | 604 | 2112 | 62 |  | CREATE
322783 | 604 | 1779 |  |  | CREATE
Grand Total |  | 60852

## Sheet1
Sum of CANTIDAD CONSOLIDADO PAGO | Column Labels
Row Labels | 1911000676-10 | 1911000676-13 | 1911000676-15 | 1911000676-9 | (blank) | 1911000443-18 | Grand Total | djf
321574 | [5 empty] | 3894 | 3894
604 | [5 empty] | 3894 | 3894
321575 | [5 empty] | 3813 | 3813
604 | [5 empty] | 3813 | 3813
321580 | 3793 | [5 empty] | 3793
604 | 3793 | [5 empty] | 3793
321581 |  |  | 2884 |  |  |  | 2884
604 |  |  | 2884 |  |  |  | 2884
321582 | 4680 | [5 empty] | 4680
604 | 4680 | [5 empty] | 4680
322750 |  |  |  | 1985 |  |  | 1985
604 |  |  |  | 1985 |  |  | 1985
322753 |  |  |  | 3055 |  |  | 3055
604 |  |  |  | 3055 |  |  | 3055
322756 |  |  |  | 3257 |  |  | 3257
604 |  |  |  | 3257 |  |  | 3257
322759 |  |  |  | 3208 |  |  | 3208
604 |  |  |  | 3208 |  |  | 3208
322761 |  |  |  | 3297 |  |  | 3297
604 |  |  |  | 3297 |  |  | 3297
322763 |  |  |  | 2076 |  |  | 2076
604 |  |  |  | 2076 |  |  | 2076
322765 |  | 1840 |  |  |  |  | 1840
604 |  | 1840 |  |  |  |  | 1840
322767 |  |  |  | 2530 |  |  | 2530
604 |  |  |  | 2530 |  |  | 2530
322768 |  |  |  | 2322 |  |  | 2322
604 |  |  |  | 2322 |  |  | 2322
322770 |  | 2066 |  |  |  |  | 2066
604 |  | 2066 |  |  |  |  | 2066
322771 |  | 1956 |  |  |  |  | 1956
604 |  | 1956 |  |  |  |  | 1956
322772 |  | 1880 |  |  |  |  | 1880
371 |  | 1 |  |  |  |  | 1
604 |  | 1879 |  |  |  |  | 1879
322774 |  | 2155 |  |  |  |  | 2155
604 |  | 2155 |  |  |  |  | 2155
322776 |  | 2962 |  |  |  |  | 2962
604 |  | 2962 |  |  |  |  | 2962
322777 |  | 3308 |  |  |  |  | 3308
604 |  | 3308 |  |  |  |  | 3308
322778 |  | 2112 |  |  |  |  | 2112
604 |  | 2112 |  |  |  |  | 2112
322783 |  | 1779 |  |  |  |  | 1779
604 |  | 1779 |  |  |  |  | 1779
(blank)
(blank)
Grand Total | 8473 | 20058 | 2884 | 21730 |  | 7707 | 60852

## Macro SICTE
PO | FECHA | No. SPR | DEPARTAMENTO | CONTRATISTA | CUENTA A PAGAR | SUBPROCESO | CAR | PLANILLA | ACTA | MES ACTA | AÑO ACTA | REVISOR | COMENTARIOS | COD. ELEM. | CANT. INST. | CANT. RET. SERV. | CANT RET. INSRV | ESTADO DEL SPR (PARCIAL O CIERRE) | SERIAL No. (SOLO ELEMENTOS ACTIVOS) | UBICACION - DIRECCION (SOLO ELEMENTOS ACTIVOS) | NODO (SOLO ELEMENTOS ACTIVOS) | SPR | NOMBRE SPR | CENTRAL CDI | MUNICIPIO | TIPO PROY | CANTIDAD CONSOLIDADO PAGO | CANTIDAD CONTROL MATERIAL | MATERIAL | COD MAT SAP | DESCRIPCION MATERIAL | COD ITEM | DESCRIPCION CODIGO ITEM DE OBRA | UNIDAD | GRUPO | PARES/HILOS | PS/HILO/KM | MEDIDA KM/MB | TECNOLOGIA | MES-OBRA | AÑO-OBRA | UEN | TIPO INF | COD CAR | PROGRAMA | VALOR ACTA | VALOR MANO DE OBRA Y SUM | VALOR MATERIAL UNE | TOTAL PPTO (MO+SUM+MAT UNE)
1911000443-18 | 2018-05-02 | 321575 | CUNDINAMARCA | HUAWEI SICTE | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 205321575 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 38402 | 604 | 3813 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-321575 | NODO 38402 CANTALEJO |  | Bogota D.C. | EXP | 3813 | -3813 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 9667785.24 | 9667785.24 | 0 | 9667785.24
1911000676-10 | 2018-05-03 | 321580 | CUNDINAMARCA | HUAWEI SICTE | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 305321580 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 38405 | 604 | 3793 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-321580 | NODO 38405 CANTALEJO |  | Bogota D.C. | EXP | 3793 | -3793 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 9617075.64 | 9617075.64 | 0 | 9617075.64
1911000676-15 | 2018-05-03 | 321581 | CUNDINAMARCA | HUAWEI SICTE | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 305321581 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 38406 | 604 | 2884 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-321581 | NODO 38406 CANTALEJO |  | Bogota D.C. | EXP | 2884 | -2884 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 7312324.32 | 7312324.32 | 0 | 7312324.32
1911000676-10 | 2018-05-03 | 321582 | CUNDINAMARCA | HUAWEI SICTE | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 305321582 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 38407 | 604 | 4680 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-321582 | NODO 38407 CANTALEJO |  | Bogota D.C. | EXP | 4680 | -4680 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 11866046.4 | 11866046.4 | 0 | 11866046.4
1911000443-18 | 2018-05-02 | 321574 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 205321574 | 20 MSP | MAYO | 2018 | JHON RUIZ | NODO 38401 | 604 | 3894 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-321574 | NODO 38401 CANTALEJO |  | Bogota D.C. | EXP | 3894 | -3894 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1708103 | P0105 | 9873159.12 | 9873159.12 | 0 | 9873159.12
1911000676-9 | 2018-05-02 | 322768 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 205322768 | 20 MSP | MAYO | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37317 | 604 | 2322 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322768 | NODO 37317 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2322 | -2322 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 5887384.56 | 5887384.56 | 0 | 5887384.56
1911000676-9 | 2018-05-03 | 322750 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home | 305322750 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37309 | 604 | 1985 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322750 | NODO 37309 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1985 | -1985 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | NO ENCONTRADO | P0105 | 5032927.8 | 5032927.8 | 0 | 5032927.8
1911000676-9 | 2018-05-03 | 322759 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home | 305322759 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37312 | 604 | 3208 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322759 | NODO 37312 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 3208 | -3208 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | NO ENCONTRADO | P0105 | 8133819.84 | 8133819.84 | 0 | 8133819.84
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322765 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322765 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37315 | 604 | 1840 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322765 | NODO 37315 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1840 | -1840 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 4665283.2 | 4665283.2 | 0 | 4665283.2
1911000676-9 | 2018-05-04 | 322763 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322763 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37314 | 604 | 2076 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322763 | NODO 37314 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2076 | -2076 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 5263656.48 | 5263656.48 | 0 | 5263656.48
1911000676-13 | 2018-05-05 | 322770 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 505322770 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37318 | 604 | 2066 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322770 | NODO 37318 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2066 | -2066 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 5238301.68 | 5238301.68 | 0 | 5238301.68
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322771 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322771 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37319 | 604 | 1956 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322771 | NODO 37319 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1956 | -1956 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 4959398.88 | 4959398.88 | 0 | 4959398.88
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322772 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322772 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37320 | 371 | 1 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322772 | NODO 37320 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1 | -1 |  |  |  | 371 | Suministro, transporte y colocación a muro de tubo bajante galvanizado de 4.5 metros de longitud, 3 pulgadas de diámetro con boquilla terminal campana o curva PVC | UN | IGE | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 192114.97 | 192114.97 | 0 | 192114.97
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322772 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322772 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37320 | 604 | 1879 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322772 | NODO 37320 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1879 | -1879 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 4764166.92 | 4764166.92 | 0 | 4764166.92
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322774 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322774 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37321 | 604 | 2155 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322774 | NODO 37321 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2155 | -2155 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 5463959.4 | 5463959.4 | 0 | 5463959.4
1911000676-9 | 2018-05-04 | 322761 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322761 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37313 | 604 | 3297 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322761 | NODO 37313 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 3297 | -3297 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 8359477.56 | 8359477.56 | 0 | 8359477.56
1911000676-9 | 2018-05-04 | 322753 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322753 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37310 | 604 | 3055 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322753 | NODO 37310 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 3055 | -3055 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 7745891.4 | 7745891.4 | 0 | 7745891.4
1911000676-9 | 2018-05-04 | 322767 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322767 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37316 | 604 | 2530 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322767 | NODO 37316 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2530 | -2530 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 6414764.4 | 6414764.4 | 0 | 6414764.4
1911000676-9 | 2018-05-04 | 322756 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322756 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37311 | 604 | 3257 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322756 | NODO 37311 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 3257 | -3257 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 8258058.36 | 8258058.36 | 0 | 8258058.36
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322776 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322776 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37322 | 604 | 2962 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322776 | NODO 37322 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2962 | -2962 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 7510091.76 | 7510091.76 | 0 | 7510091.76
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322777 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322777 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37323 | 604 | 3308 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322777 | NODO 37323 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 3308 | -3308 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 8387367.84 | 8387367.84 | 0 | 8387367.84
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322778 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322778 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37324 | 604 | 2112 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322778 | NODO 37324 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 2112 | -2112 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 5354933.76 | 5354933.76 | 0 | 5354933.76
1911000676-13 | 2018-05-04 | 322783 | CUNDINAMARCA | HUAWEI | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 405322783 | 19 MSP | ABRIL | 2018 | JHON RUIZ | NODO 37325 | 604 | 1779 |  |  | CIERRE |  |  |  | SPR-322783 | NODO 37325 SUBA | SUBA | Bogota D.C. | EXP | 1779 | -1779 |  |  |  | 604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | ML | ITEM PATRON | 0 | 0 | 0 | HFC | 5 | 2018 | HYP | HFC | CU1709089 | P0105 | 4510618.92 | 4510618.92 | 0 | 4510618.92

## Resumen
No. SPR | DEPARTAMENTO | CUENTA A PAGAR | SUBPROCESO | CAR | Conciliado Edwin | NOMBRE PROYECTO | ACTA | REVISORIA | MES | COOPERADOR | CORTE |  | ESTADO DEL SPR (PARCIAL O CIERRE) | PENDIENTES DE CALIDAD
321574 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 2018-05-18 | NODO 38401 CANTALEJO | 20 | APPLUS | MAYO | SICTE | B | MAT MO | CIERRE | SI
321575 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 2018-05-08 | NODO 38402 CANTALEJO | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT MO | CIERRE
321580 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 2018-05-08 | NODO 38405 CANTALEJO | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT MO | CIERRE
321581 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 2018-05-08 | NODO 38406 CANTALEJO | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT MO | CIERRE
321582 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Expansión (Rollout) Home | 2018-05-08 | NODO 38407 CANTALEJO | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT MO | CIERRE
322750 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home | 2018-05-08 | NODO 37309 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT | CIERRE
322753 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37310 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322756 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37311 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322759 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home | 2018-05-08 | NODO 37312 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | F | MAT | CIERRE
322761 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37313 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322763 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37314 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322765 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37315 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322767 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37316 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322768 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-18 | NODO 37317 SUBA | 20 | APPLUS | MAYO | SICTE | B | MAT MO | CIERRE | SI
322770 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37318 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322771 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37319 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322772 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37320 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322774 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37321 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322776 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37322 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322777 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37323 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322778 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37324 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE
322783 | CUNDINAMARCA | HFC | PROYECTO MAYOR | Migración Home 1W-2W | 2018-05-08 | NODO 37325 SUBA | 19 | APPLUS | ABRIL | SICTE | G | MAT | CIERRE

## Acta SICTE (hidden)
ACTA DE LIQUIDACIÓN ITEM´S EJECUTADOS
OBJETO DEL CONTRATO |  | Construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones de FIBRA, HFC y COBRE. Y suministro de elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos a nivel nacional.
FECHA |  | 23/5/2018
PERÍODO DEL ACTA |  | Semana 20
PROCESO |  | EXPANSION
CONTRATO |  | 00017018022370
COOPERADOR |  | SICTE BOGOTA
ZONA DE EJECUCIÓN |  | Bogota
INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA |  | Elkin Alexander Benavides
CONSOLIDADO DE ITEM´S EJECUTADOS EN LA ZONA DEL CONTRATO
CIUDAD BOGOTA
ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  |  | SPR | CANT
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321574 | 3894
| SPR-321574 Total |  |  |  |  | 3894
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321575 | 3813
| SPR-321575 Total |  |  |  |  | 3813
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321580 | 3793
| SPR-321580 Total |  |  |  |  | 3793
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321581 | 2884
| SPR-321581 Total |  |  |  |  | 2884
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 321582 | 4680
| SPR-321582 Total |  |  |  |  | 4680
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322750 | 1985
| SPR-322750 Total |  |  |  |  | 1985
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322753 | 3055
| SPR-322753 Total |  |  |  |  | 3055
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322756 | 3257
| SPR-322756 Total |  |  |  |  | 3257
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322759 | 3208
| SPR-322759 Total |  |  |  |  | 3208
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322761 | 3297
| SPR-322761 Total |  |  |  |  | 3297
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322763 | 2076
| SPR-322763 Total |  |  |  |  | 2076
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322765 | 1840
| SPR-322765 Total |  |  |  |  | 1840
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322767 | 2530
| SPR-322767 Total |  |  |  |  | 2530
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322768 | 2322
| SPR-322768 Total |  |  |  |  | 2322
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322770 | 2066
| SPR-322770 Total |  |  |  |  | 2066
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322771 | 1956
| SPR-322771 Total |  |  |  |  | 1956
371 | Suministro, transporte y colocación a muro de tubo bajante galvanizado de 4.5 metros de longitud, 3 pulgadas de diámetro con boquilla terminal campana o curva PVC |  |  |  | 322772 | 1
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322772 | 1879
| SPR-322772 Total |  |  |  |  | 1880
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322774 | 2155
| SPR-322774 Total |  |  |  |  | 2155
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322776 | 2962
| SPR-322776 Total |  |  |  |  | 2962
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322777 | 3308
| SPR-322777 Total |  |  |  |  | 3308
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322778 | 2112
| SPR-322778 Total |  |  |  |  | 2112
604 | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | Construcción completa de Red HFC AEREA en CABLE SEMIRÍGIDOS liquidadas por metro | 322783 | 1779
| SPR-322783 Total |  |  |  |  | 1779
OBSERVACIONES
Luego de haber revisado y consolidado los documentos de soporte de los Items evaluado en la presente acta se procede a la firma
_______________________________________ Elkin Alexander Benavides Gerente Regional Huawei MSP HUAWEI MSP |  |  | ______________________________________ Rigoberto Guacaneme Sierra Director de Proyectos SICTE